	报：省委、省人大、省政府有关领导，省村（社区）“两委”换届选举工作领导小组组长、副组长。
送：省村（社区）“两委”换届选举工作领导小组成员。

发：各市、县（市、区）村（社区）“两委”换届选举工作领导小组办公室。

	签发：李太平                            责任编辑：张丽霞


村（社区）“两委”换届选举工作
简　　报

第　15　期

山西省村（社区）“两委”

换届选举工作领导小组办公室　　　　　  2017年12月26日

各市选举工作进展情况通报（五）

     截至12月25日，全省27355个应换届村中，已有27324个成立选委会，占应换届村总数的99.9%；完成选民登记的27311个，占应换届村总数的99.8%；确定选举日的27317个，占应换届村总数的99.9%；已有24906个村完成换届选举，占应换届村总数的91.0%。（各市村委会换届选举进展情况详见下表）
山西省第十一届村民委员会换届选举进展情况统计表

	项

 目
各

市
	建制村数
	应换届村数
	重点难点村数
	成立村选委会情况
	选民登记情况
	选举情况
	“一肩挑”

情况
	重点难点村

选举情况
	工作交接

情况
	妇女当选情况
	大学生村干部当选情况

	
	
	
	
	已成立选委会村数
	占应换届村数的比例(%)
	完成选民登记的村数
	占应换届村数的比例(%)
	选民登记人数
	张榜公布选民名单村数
	确定选举日的村数
	占应换届村数的比例(%)
	已完成换届选举村数
	参加选举人数
	支书

主任一肩挑村数
	占应换届村数的比例(%)
	已完成村委选举的重点难点村数
	占重点难点村数的比例(%)
	完成村委工作交接村数
	占应换届村数的比例(%)
	当选主任人数
	当选副主任人数
	当选

委员

人数
	主任
	副主任
	委员

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	一次直选成功的村数
	确定候选人选举成功的村数
	合计
	占应换届村数的比例(%)
	其中通过另行选举成功村数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	当选人数
	其中女大学生人数
	当选人数
	其中女大学生人数
	当选人数
	其中女大学生人数

	太原
	835
	835
	76
	835
	100.0 
	835
	100.0 
	663612
	835
	835
	100.0 
	693
	134
	827
	99.0 
	296
	493992
	48
	5.8 
	72
	94.7 
	25
	3.0 
	95
	10
	760
	
	
	1
	1
	1
	

	大同
	1969
	1969
	45
	1968
	99.9
	1968
	99.9
	1250688
	1968
	1966
	99.8
	1339
	543
	1882
	95.6
	173
	964399
	780
	39.6
	35
	77.8
	877
	44.5
	58
	42
	1511
	5
	2
	
	
	7
	7

	朔州
	1591
	1591
	149
	1590
	99.9 
	1590
	99.9 
	792880
	1590
	1590
	99.9 
	1081
	317
	1398
	87.9 
	88
	538482
	594
	42.5 
	125
	84.0 
	619
	39.0 
	39
	18
	1263
	1
	
	
	
	2
	2

	忻州
	4699
	4613
	228
	4612
	99.9
	4612
	99.9 
	1795846
	4593
	4612
	99.9
	3478
	388
	3866
	83.8 
	515
	1403722
	930
	24.0 
	171
	75.0 
	1359
	35.1 
	107
	93
	2703
	
	
	
	
	
	

	吕梁
	3069
	3069
	102
	3045
	99.0 
	3043
	99.0 
	2100721
	3027
	3040
	99.0 
	2238
	258
	2496
	81.3 
	637
	1459080
	225
	7.0 
	42
	41.0 
	779
	25.0 
	26
	17
	1539
	
	
	1
	
	9
	

	晋中
	2683
	2683
	276
	2683
	100.0 
	2683
	100.0 
	1719107
	2683
	2683
	100.0 
	2491
	179
	2670
	99.5 
	841
	1527087
	242
	9.0 
	267
	97.0 
	918
	34.0 
	65
	47
	2456
	
	
	2
	
	1
	

	阳泉
	942
	947
	67
	947
	100.0 
	947
	100.0 
	518417
	947
	947
	100.0 
	693
	223
	916
	96.7 
	258
	405276
	167
	16.7 
	59
	88.1 
	442
	46.9 
	18
	17
	856
	
	
	
	
	
	

	长治
	3390
	3390
	255
	3386
	99.9 
	3375
	99.6 
	1826802
	3337
	3386
	99.9 
	2392
	678
	3070
	90.6 
	1253
	1309956
	902
	26.6 
	241
	94.5 
	421
	12.4 
	91
	127
	2952
	1
	
	3
	1
	29
	2

	晋城
	2126
	2126
	34
	2126
	100.0 
	2126
	100.0 
	1251109
	2118
	2126
	100.0 
	1560
	375
	1935
	91.0 
	721
	761044
	188
	8.8 
	22
	64.7 
	40
	1.9 
	28
	31
	1258
	
	
	
	
	2
	

	临汾
	2959
	2959
	298
	2959
	100.0 
	2959
	100.0 
	2317699
	2959
	2959
	100.0 
	2333
	373
	2706
	91.4 
	581
	1775760
	254
	8.6 
	158
	79.8 
	1030
	34.8 
	42
	85
	2480
	2
	1
	11
	4
	11
	5

	运城
	3173
	3173
	275
	3173
	100.0 
	3173
	100.0 
	3226079
	3173
	3173
	100.0 
	2917
	223
	3140
	99.0 
	507
	3023684
	812
	25.6
	267
	97
	2982
	94
	77
	155
	2672
	1
	
	2
	1
	5
	4

	合计
	27436
	27355
	1805
	27324
	99.9 
	27311
	99.8 
	17462960
	27230
	27317
	99.9 
	21215
	3691
	24906
	91.0 
	5870
	13662482
	5142
	18.8 
	1459
	80.8 
	9492
	34.7 
	646
	642
	20450
	10
	3
	20
	7
	67
	20

	  备注：阳泉市因为平定县有8个村先换届后撤并，所以应换届村数大于建制村数。


